- ПРОЕКТ

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- Брянская область

- Дубровский район

- Рековичская сельская администрация

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« __» _______ 2025 г.  № __

с.Рековичи

Об утверждении Сводного  годового доклада

« О ходе реализации  и оценке эффективности

муниципальной  программы Рековичского

сельского поселения Дубровского муниципального

района Брянской  области за 2024 год»

В соответствии с постановлением Рековичской сельской администрации от 15.06.2020 года № 14 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рековичского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить сводный годовой доклад «О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Рековичского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области за 2024 год» согласно приложению  к настоящему постановлению.

- Настоящее Постановление опубликовать посредством издания  сборников муниципальных правовых актов Рековичского сельского поселения в количестве  пятнадцати экземпляров, путем их размещения в общедоступных местах на территории Рековичского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области, а также путем размещения на официальном сайте Рековичской сельской администрации в сети «Интернет»

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Рековичской

сельской администрации                                                    Е.А.Шарыгина

Приложение

к проекту постановления Рековичской

сельской администрации

от «___» _____ 2025 года №__

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

за 2024 год

В 2024 году в Рековичском сельском  поселении Дубровского муниципального района Брянской области (далее-поселение) осуществлялась реализация одной муниципальной программы:

- «Реализация отдельных полномочий Рековичского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»»;

При плановом объеме расходов бюджета за 2024 год 5437868,13 -общий объем финансирования составил 5366685,58 рублей или 98,70 %.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с Постановлением Рековичской сельской администрации от 15.06.2020 года № 14 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения, в соответствии с которым программы ранжируются на четыре группы:

1 группа - эффективность выше плановой при R> N;

2 группа - плановая эффективность при R = N;

3 группа - эффективность ниже плановой при N> R> = 0,75 N;

4 группа - программа неэффективна при R <0,75 N,

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реализация отдельных полномочий Рековичского  сельского  поселения Дубровского муниципального района  Брянской области на 2024 год

и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Программа утверждена постановлением Рековичской сельской администрации от 18.12.2023 года № 49.

Ответственный исполнитель: Рековичская сельская администрация.

Цели муниципальной программы:

- Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

- создание условий для эффективной деятельности Главы и аппарата администрации;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля

- обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, оценки и признания прав;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений

- обеспечение мобилизационной подготовки экономики;

-  мероприятия в сфере пожарной безопасности;

- содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;

- организация и обеспечение освещения улиц;

- мероприятия по благоустройству территории поселения;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении

- сохранение,  использование и популяризация объектов культурного наследия

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения, формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства.

Анализ исполнения расходов муниципальной программы за 2024 год .

(тыс. руб.)

| Наименование мероприятий | Утверждено на 2024 г. | Уточнено на 2024 г. | Исполнено за 2024г. | % исп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа: «Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Рековичское сельское поселение» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 год» | 3 425,6 | 5 437,9 | 5 366,7 | 98,7 |
| средства областного бюджета | 138,0 | 138,2 | 138,2 | 100,0 |
| В т.ч. обеспечение мобилизационной подготовки | 138,0 | 138,2 | 138,2 | 100,0 |
| средства местного бюджета | 3 287,6 | 5 299,7 | 5 228,5 | 98,7 |
| Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти | 1704,7 | 2028,2 | 2023,2 | 99,8 |
| Расходы на мероприятия в сфере пожарной безопасности | 15 ,0 | 13,7 | 13,7 | 100.0 |
| Расходы на мероприятия по благоустройству территории поселения | 1376,5 | 3066,4 | 3000,2 | 97,8 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| Реализация переданных полномочий по популяризации культурного наследия, охране памятников истории и архитектуры | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 100,0 |
| Реализация переданных полномочий по обеспечению развития на территории поселения физической культуры, школьного и массового спорта | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |

Расчет значения целевого показателя (индикатора) осуществляется следующим образом:

i

Y = ------

P

где

Y - оценка выполнения плана мероприятий муниципальной программы, %;

F  - достигнутое в отчетном периоде значение  i-го целевого  индикатора

i(показателя) муниципальной программы;

P  - запланированное  на   отчетный   период   значение  i-го  целевого

iиндикатора (показателя) муниципальной программы.

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

| № | Наименование мероприятия |  | Срок исполнен | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | единица измерен. | плановое значение P | фактическое значение F | Оценка (%)Y |  |
| 1. | Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти | январь – декабрь 2024 года |  | Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы | % | 100 | 99,8 | 100 |  |
| 2. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | январь – декабрь 2024 года |  | Минерализация лесопожарных полос (опашка земель) | км | 4 | 6 | 150 |  |
| 3. | Включение объектов недвижимости в перечень муниципальной собственности (земельные участки, сооружения) | январь – декабрь 2024 года |  | Реализация мероприятий в сфере Оценки имущества, и регулирования отношений муниципальной собственности поселения, сдаче в аренду | ед. | 3 | 10 | 333 |  |
| 4.-5. | Реализация полномочий в сфере благоустройства территории поселения |  | январь – декабрь 2024 года | Реализация мероприятий по организации и обеспечению освещения улиц | ед. | 6 | 7 | 120 |  |
|  |  |  | январь – декабрь 2024 года | Реализация мероприятий по сбору и вывозу мусора с территории Рековичского сельского поселения | куб.м. | 65 | 65 | 100 |  |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) программы

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти | 1,0 |
| Минерализация лесопожарных полос (опашка земель) | 1,5 |
| Включение объектов муниципальной собственностив собственность поселения, сдаче в аренду собственности поселения | 3,3 |
| Реализация мероприятий по организации и обеспечению освещения улиц | 1,2 |
| Реализация мероприятий по сбору и вывозу мусора с территории | 1,0 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 8,0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R > = 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора

N=6

R=8

R(8 ) > N (6 )

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы,  эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.